Tabel 3.10

Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2017

| NO |  | Program dan Kegiatan | APBD | APBD - P | FISIK | REALISASI ANGGARAN |  | SISA ANGGARAN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rp | Rp | % | Rp | % | Rp | % |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total Belanja Dinas |  |  | 450.418.981.718,95 | 477.363.389.104,63 | 98,68 | 418.653.364.115,00 | 87,70 | 58.710.024.989,63 | 12,30 |
| I | BELANJA TIDAK LANGSUNG |  | 254.713.895.218,95 | 237.826.631.204,63 | 100 | 222.931.741.420,00 | 93,74 | 14.894.889.784,63 | 6,26 |
|  | a | Gaji dan Tunjangan | 179.740.175.218,95 | 166.351.781.910,23 | 100 | 160.559.786.151,00 | 96,52 | 5.791.995.759,23 | 3,48 |
|  | b | Tambahan Penghasilan PNS | 74.973.720.000,00 | 71.474.849.294,40 | 100 | 62.371.955.269,00 | 87,26 | 9.102.894.025,40 | 12,74 |
| II | BELANJA LANGSUNG |  | 195.705.086.500,00 | 239.536.757.900,00 | 97,36 | 195.721.622.695,00 | 81,71 | 43.815.135.205,00 | 18,29 |
|  | A | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 80.806.950.000,00 | 44.016.510.000,00 | 100 | 41.907.080.184,00 | 95,21 | 2.109.429.816,00 | 4,79 |
|  | 1 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 13.500.000 | 13.500.000 | 100 | 13.460.000 | 99,70 | 40.000,00 | 0,30 |
|  | 2 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 150.000.000,00 | 202.000.000 | 100 | 107.250.290 | 53,09 | 94.749.710,00 | 46,91 |
|  | 3 | Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan | 334.350.000 | 334.350.000 | 100 | 169.668.284,00 | 50,75 | 164.681.716,00 | 49,25 |
|  | 4 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 36.000.000 | 36.000.000 | 100 | 27.020.800 | 75,06 | 8.979.200,00 | 24,94 |
|  | 5 | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | 132.800.000 | 132.800.000 | 100 | 128.824.700 | 97,01 | 3.975.300,00 | 2,99 |
|  | 6 | Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 43.000.000,00 | 31.000.000 | 100 | 19.830.000 | 63,97 | 11.170.000,00 | 36,03 |
|  | 7 | Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12.000.000 | 12.000.000 | 100 | 12.000.000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 8 | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman | 70.000.000 | 70.000.000 | 100 | 57.615.000 | 82,31 | 12.385.000,00 | 17,69 |
|  | 9 | Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | 500.000.000 | 500.000.000 | 100 | 497.967.857 | 99,59 | 2.032.143,00 | 0,41 |
|  | 10 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 429.090.000 | 429.090.000 | 100 | 406.200.000 | 94,67 | 22.890.000,00 | 5,33 |
|  | 11 | Koordinasi, Konsolidasi ke dalam Daerah | 250.000.000 | 250.000.000 | 100 | 211.862.500 | 84,75 | 38.137.500,00 | 15,26 |
|  | 12 | Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD PLA | 1.061.380.000 | 1.061.380.000 | 100 | 894.147.481 | 84,24 | 167.232.519,00 | 15,76 |
|  | 13 | Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kota Pangkalpinang | 7.373.150.000,00 | 3.809.390.000 | 100 | 3.689.670.000,00 | 96,86 | 119.720.000,00 | 3,14 |
|  | 14 | Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab, Bangka | 14.747.730.000,00 | 7.278.250.000 | 100 | 7.012.446.000 | 96,35 | 265.804.000,00 | 3,65 |
|  | 15 | Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab, Bangka Barat | 6.967.830.000,00 | 5.834.630.000 | 100 | 5.590.333.000 | 95,81 | 244.297.000,00 | 4,19 |
|  | 16 | Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab, Bangka Tengah | 6.834.530.000,00 | 5.616.030.000 | 100 | 5.444.337.000 | 96,94 | 171.693.000,00 | 3,06 |
|  | 17 | Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab, Bangka Selatan | 13.560.330.000,00 | 8.791.230.000 | 100 | 8.458.760.000 | 96,22 | 332.470.000,00 | 3,78 |
|  | 18 | Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab, Belitung | 14.975.330.000,00 | 4.511.830.000 | 100 | 4.360.354.000 | 96,64 | 151.476.000,00 | 3,36 |
|  | 19 | Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pendidikan Kab, Belitung Timur | 13.315.930.000,00 | 5.103.030.000 | 100 | 4.805.333.272 | 94,17 | 297.696.728,00 | 5,83 |
|  | B | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.723.160.000,00 | 1.350.160.000,00 | 80 | 991.939.863,00 | 73,47 | 358.220.137,00 | 26,53 |
|  | 1 | Penyusunan DED pembangunan gedung kantor | 208.500.000 | 208.500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 208.500.000,00 | 100,00 |
|  | 2 | Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.020.600.000,00 | 647.600.000 | 100 | 634.772.253 | 98,02 | 12.827.747,00 | 1,98 |
|  | 3 | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 132.800.000 | 132.800.000 | 100 | 131.794.000 | 99,24 | 1.006.000,00 | 0,76 |
|  | 4 | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 333.260.000 | 333.260.000 | 100 | 212.160.526,00 | 63,66 | 121.099.474,00 | 36,34 |
|  | 5 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor | 28.000.000 | 28.000.000 | 100 | 13.213.084 | 47,19 | 14.786.916,00 | 52,81 |
|  | C | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 637.760.000,00 | 637.760.000,00 | 100 | 561.306.500,00 | 88,01 | 76.453.500,00 | 11,99 |
|  | 1 | Kegiatan Peningkatan Nilai-nilai luhur kebangsaan di Bidang Pendidikan | 430.430.000 | 430.430.000 | 100 | 403.770.000 | 93,81 | 26.660.000,00 | 6,19 |
|  | 2 | Bimtek dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas | 207.330.000 | 207.330.000 | 100 | 157.536.500 | 75,98 | 49.793.500,00 | 24,02 |
|  | D | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 282.276.000,00 | 288.776.000,00 | 100 | 234.257.250,00 | 81,12 | 54.518.750,00 | 18,88 |
|  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 229.126.000,00 | 235.626.000 | 100 | 187.707.250 | 79,66 | 47.918.750,00 | 20,34 |
|  |  | Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah | 53.150.000 | 53.150.000 | 100 | 46.550.000 | 87,58 | 6.600.000,00 | 12,42 |
|  | E | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | 11.930.807.000,00 | 12.237.277.000,00 | 96,64 | 10.351.794.457,00 | 84,59 | 1.885.482.543,00 | 15,41 |
|  | 1 | Pembinaan dan Pengawasan Perluasan dan Peningkatan Mutu PAUD Nonformal | 426.283.000,00 | 726.283.000 | 100 | 421.106.221 | 57,98 | 305.176.779,00 | 42,02 |
|  | 2 | Pembinaan dan Pengawasan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SD/MI | 2.334.184.000,00 | 2.421.169.000 | 75 | 1.880.372.100 | 77,66 | 540.796.900,00 | 22,34 |
|  | 3 | Pembinaan dan Pengawasan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SMP/MTs | 3.519.491.000,00 | 3.425.206.000 | 100 | 2.950.347.500 | 86,14 | 474.858.500,00 | 13,86 |
|  | 4 | Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus | 1.714.573.000,00 | 1.728.343.000 | 88 | 1.548.920.200 | 89,62 | 179.422.800,00 | 10,38 |
|  | 5 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Pangkalpinang | 1.242.740.000 | 1.242.740.000 | 100 | 1.054.609.222 | 84,86 | 188.130.778,00 | 15,14 |
|  | 6 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Sungailiat | 560.187.000 | 560.187.000 | 100 | 497.563.464 | 88,82 | 62.623.536,00 | 11,18 |
|  | 7 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Muntok | 451.699.000 | 451.699.000 | 100 | 446.343.000 | 98,81 | 5.356.000,00 | 1,19 |
|  | 8 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Koba | 296.980.000 | 296.980.000 | 100 | 281.886.500 | 94,92 | 15.093.500,00 | 5,08 |
|  | 9 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Toboali | 471.670.000 | 471.670.000 | 100 | 454.617.500 | 96,38 | 17.052.500,00 | 3,62 |
|  | 10 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Tanjungpandan | 477.470.000 | 477.470.000 | 100 | 392.941.500 | 82,30 | 84.528.500,00 | 17,70 |
|  | 11 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Manggar | 435.530.000 | 435.530.000 | 100 | 423.087.250 | 97,14 | 12.442.750,00 | 2,86 |
|  | F | Program Pendidikan Non Formal | 1.811.304.000,00 | 1.601.341.400,00 | 100 | 1.368.853.300,00 | 85,48 | 232.488.100,00 | 14,52 |
|  | 1 | Pendampingan Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kesetaraan | 416.754.000,00 | 309.944.400 | 100 | 259.013.400 | 83,57 | 50.931.000,00 | 16,43 |
|  | 2 | Pendampingan Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kursus dan Pelatihan Mutu dan Penuntasan Buta Aksara | 1.394.550.000,00 | 1.291.397.000 | 100 | 1.109.839.900 | 85,94 | 181.557.100,00 | 14,06 |
|  | G | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | 1.234.324.000,00 | 750.338.000,00 | 100 | 492.478.723,00 | 65,63 | 257.859.277,00 | 34,37 |
|  | 1 | Pendataan dan Sistem Informasi Pendidikan | 1.234.324.000,00 | 750.338.000 | 100 | 492.478.723 | 65,63 | 257.859.277,00 | 34,37 |
|  | H | Program Pendidikan Menengah dan Tinggi | 97.278.505.500,00 | 124.799.595.500,00 | 99,61 | 91.038.929.429,00 | 72,95 | 33.760.666.071,00 | 27,05 |
|  | 1 | Pendampingan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA | 8.649.095.000,00 | 9.490.814.000 | 84,6 | 7.263.123.968,00 | 76,53 | 2.227.690.032,00 | 23,47 |
|  | 2 | Peningkatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMK | 11.291.695.500,00 | 11.281.906.500 | 91,6 | 8.284.974.711,00 | 73,44 | 2.996.931.789,00 | 26,56 |
|  | 3 | Pembinaan Bagi Lulusan Sekolah Menengah ke Jenjang Perguruan Tinggi | 7.194.295.000,00 | 10.179.455.000 | 91,7 | 7.912.626.437,00 | 77,73 | 2.266.828.563,00 | 22,27 |
|  | 4 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalpinang | 1.603.900.000 | 1.603.900.000 | 100 | 1.072.205.213,00 | 66,85 | 531.694.787,00 | 33,15 |
|  | 5 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Pangkalpinang | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 100 | 1.537.357.025,00 | 51,25 | 1.462.642.975,00 | 48,75 |
|  | 6 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Pangkalpinang | 1.300.000.000 | 1.300.000.000 | 100 | 1.031.059.012,00 | 79,31 | 268.940.988,00 | 20,69 |
|  | 7 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 4 Pangkalpinang | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 100 | 925.129.378,00 | 92,51 | 74.870.622,00 | 7,49 |
|  | 8 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 5 Pangkalpinang | 720.000.000 | 720.000.000 | 100 | 327.747.260,00 | 45,52 | 392.252.740,00 | 54,48 |
|  | 9 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka | 2.240.000.000 | 2.240.000.000 | 100 | 1.486.421.283,00 | 66,36 | 753.578.717,00 | 33,64 |
|  | 10 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka | 1.320.000.000 | 1.320.000.000 | 100 | 761.848.753,00 | 57,72 | 558.151.247,00 | 42,28 |
|  | 11 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka | 600.000.000 | 600.000.000 | 100 | 576.300.000,00 | 96,05 | 23.700.000,00 | 3,95 |
|  | 12 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka | 518.550.000 | 518.550.000 | 100 | 447.515.000,00 | 86,30 | 71.035.000,00 | 13,70 |
|  | 13 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka | 500.000.000 | 500.000.000 | 100 | 487.461.500,00 | 97,49 | 12.538.500,00 | 2,51 |
|  | 14 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung | 2.200.000.000 | 2.200.000.000 | 100 | 1.215.218.423,00 | 55,24 | 984.781.577,00 | 44,76 |
|  | 15 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung | 1.600.000.000 | 1.600.000.000 | 100 | 661.004.926,00 | 41,31 | 938.995.074,00 | 58,69 |
|  | 16 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung | 900.000.000 | 900.000.000 | 100 | 543.989.383,00 | 60,44 | 356.010.617,00 | 39,56 |
|  | 17 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Badau, Belitung | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 100 | 728.092.540,00 | 72,81 | 271.907.460,00 | 27,19 |
|  | 18 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung | 264.000.000 | 264.000.000 | 100 | 179.256.764,00 | 67,90 | 84.743.236,00 | 32,10 |
|  | 19 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat | 1.300.000.000 | 1.300.000.000 | 100 | 758.975.760,00 | 58,38 | 541.024.240,00 | 41,62 |
|  | 20 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat | 1.050.000.000 | 1.050.000.000 | 100 | 989.157.210,00 | 94,21 | 60.842.790,00 | 5,79 |
|  | 21 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 100 | 1.076.896.900,00 | 89,74 | 123.103.100,00 | 10,26 |
|  | 22 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat | 700.000.000 | 700.000.000 | 100 | 615.050.000,00 | 87,86 | 84.950.000,00 | 12,14 |
|  | 23 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan | 1.430.000.000 | 1.430.000.000 | 100 | 1.307.801.900,00 | 91,45 | 122.198.100,00 | 8,55 |
|  | 24 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan | 700.000.000 | 700.000.000 | 100 | 663.546.473,00 | 94,79 | 36.453.527,00 | 5,21 |
|  | 25 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan | 250.000.000 | 250.000.000 | 100 | 170.257.500,00 | 68,10 | 79.742.500,00 | 31,90 |
|  | 26 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan | 520.000.000 | 520.000.000 | 100 | 512.386.708,00 | 98,54 | 7.613.292,00 | 1,46 |
|  | 27 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan | 200.000.000 | 200.000.000 | 100 | 199.349.760,00 | 99,67 | 650.240,00 | 0,33 |
|  | 28 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Air Gegas, Bangka Selatan | 740.000.000 | 740.000.000 | 100 | 739.500.000,00 | 99,93 | 500.000,00 | 0,07 |
|  | 29 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah | 900.000.000 | 900.000.000 | 100 | 823.530.000,00 | 91,50 | 76.470.000,00 | 8,50 |
|  | 30 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah | 1.400.000.000 | 1.400.000.000 | 100 | 498.457.230,00 | 35,60 | 901.542.770,00 | 64,40 |
|  | 31 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah | 804.862.000 | 804.862.000 | 100 | 730.666.907,00 | 90,78 | 74.195.093,00 | 9,22 |
|  | 32 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah | 1.750.000.000 | 1.750.000.000 | 100 | 1.100.962.661,00 | 62,91 | 649.037.339,00 | 37,09 |
|  | 33 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah | 300.000.000 | 300.000.000 | 100 | 276.506.500,00 | 92,17 | 23.493.500,00 | 7,83 |
|  | 34 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur | 1.240.000.000 | 1.240.000.000 | 100 | 1.081.701.700,00 | 87,23 | 158.298.300,00 | 12,77 |
|  | 35 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa kampit, Belitung Timur | 900.000.000 | 900.000.000 | 100 | 722.794.610,00 | 80,31 | 177.205.390,00 | 19,69 |
|  | 36 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur | 920.000.000 | 920.000.000 | 100 | 704.656.869,00 | 76,59 | 215.343.131,00 | 23,41 |
|  | 37 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Renggiang, Belitung Timur | 350.000.000 | 350.000.000 | 100 | 293.415.920,00 | 83,83 | 56.584.080,00 | 16,17 |
|  | 38 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang | 1.312.200.000 | 1.312.200.000 | 100 | 1.067.468.391,00 | 81,35 | 244.731.609,00 | 18,65 |
|  | 39 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang | 1.202.400.000 | 1.202.400.000 | 100 | 1.010.536.200,00 | 84,04 | 191.863.800,00 | 15,96 |
|  | 40 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang | 1.312.200.000 | 1.312.200.000 | 100 | 1.251.504.906,00 | 95,37 | 60.695.094,00 | 4,63 |
|  | 41 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang | 910.800.000 | 910.800.000 | 100 | 812.315.844,00 | 89,19 | 98.484.156,00 | 10,81 |
|  | 42 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka | 374.400.000 | 374.400.000 | 100 | 347.725.000,00 | 92,88 | 26.675.000,00 | 7,12 |
|  | 43 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka | 851.400.000 | 851.400.000 | 100 | 625.925.150,00 | 73,52 | 225.474.850,00 | 26,48 |
|  | 44 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka | 844.200.000 | 844.200.000 | 100 | 671.620.500,00 | 79,56 | 172.579.500,00 | 20,44 |
|  | 45 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka | 216.000.000 | 216.000.000 | 100 | 179.799.600,00 | 83,24 | 36.200.400,00 | 16,76 |
|  | 46 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka | 669.600.000 | 669.600.000 | 100 | 584.262.200,00 | 87,26 | 85.337.800,00 | 12,74 |
|  | 47 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka | 1.330.400.000 | 1.330.400.000 | 100 | 834.490.980,00 | 62,72 | 495.909.020,00 | 37,28 |
|  | 48 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka | 1.404.000.000 | 1.404.000.000 | 100 | 785.103.820,00 | 55,92 | 618.896.180,00 | 44,08 |
|  | 49 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka | 387.000.000 | 387.000.000 | 100 | 357.517.790,00 | 92,38 | 29.482.210,00 | 7,62 |
|  | 50 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka | 1.440.000.000 | 1.440.000.000 | 100 | 922.800.500,00 | 64,08 | 517.199.500,00 | 35,92 |
|  | 51 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat | 1.078.200.000 | 1.078.200.000 | 100 | 976.830.350,00 | 90,60 | 101.369.650,00 | 9,40 |
|  | 52 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat | 1.156.448.000 | 1.156.448.000 | 100 | 1.009.234.000,00 | 87,27 | 147.214.000,00 | 12,73 |
|  | 53 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat | 925.200.000 | 925.200.000 | 100 | 644.956.000,00 | 69,71 | 280.244.000,00 | 30,29 |
|  | 54 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat | 430.200.000 | 430.200.000 | 100 | 405.084.400,00 | 94,16 | 25.115.600,00 | 5,84 |
|  | 55 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat | 880.200.000 | 880.200.000 | 100 | 489.899.250,00 | 55,66 | 390.300.750,00 | 44,34 |
|  | 56 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat | 561.600.000 | 561.600.000 | 100 | 437.551.500,00 | 77,91 | 124.048.500,00 | 22,09 |
|  | 57 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah | 1.058.200.000 | 1.058.200.000 | 100 | 729.852.878,00 | 68,97 | 328.347.122,00 | 31,03 |
|  | 58 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah | 565.200.000 | 565.200.000 | 100 | 238.604.900,00 | 42,22 | 326.595.100,00 | 57,78 |
|  | 59 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah | 720.000.000 | 720.000.000 | 100 | 459.132.350,00 | 63,77 | 260.867.650,00 | 36,23 |
|  | 60 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah | 498.600.000 | 498.600.000 | 100 | 459.184.600,00 | 92,09 | 39.415.400,00 | 7,91 |
|  | 61 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah | 522.000.000 | 522.000.000 | 100 | 276.505.392,00 | 52,97 | 245.494.608,00 | 47,03 |
|  | 62 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah | 907.200.000 | 907.200.000 | 100 | 649.989.696,00 | 71,65 | 257.210.304,00 | 28,35 |
|  | 63 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Tengah | 759.600.000 | 759.600.000 | 100 | 754.965.908,00 | 99,39 | 4.634.092,00 | 0,61 |
|  | 64 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan | 329.400.000 | 329.400.000 | 100 | 322.140.000,00 | 97,80 | 7.260.000,00 | 2,20 |
|  | 65 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan | 279.000.000 | 279.000.000 | 100 | 231.942.000,00 | 83,13 | 47.058.000,00 | 16,87 |
|  | 66 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan | 1.124.100.000 | 1.124.100.000 | 100 | 1.067.123.250,00 | 94,93 | 56.976.750,00 | 5,07 |
|  | 67 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan | 50.400.000 | 50.400.000 | 100 | 18.700.000,00 | 37,10 | 31.700.000,00 | 62,90 |
|  | 68 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan | 622.800.000 | 622.800.000 | 100 | 560.709.610,00 | 90,03 | 62.090.390,00 | 9,97 |
|  | 69 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan | 1.281.000.000 | 1.281.000.000 | 100 | 943.258.300,00 | 73,63 | 337.741.700,00 | 26,37 |
|  | 70 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan | 867.600.000 | 867.600.000 | 100 | 837.200.000,00 | 96,50 | 30.400.000,00 | 3,50 |
|  | 71 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung | 820.800.000 | 820.800.000 | 100 | 629.497.867,00 | 76,69 | 191.302.133,00 | 23,31 |
|  | 72 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung | 903.600.000 | 903.600.000 | 100 | 509.157.000,00 | 56,35 | 394.443.000,00 | 43,65 |
|  | 73 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung | 1.218.600.000 | 1.218.600.000 | 100 | 635.083.424,00 | 52,12 | 583.516.576,00 | 47,88 |
|  | 74 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung | 1.177.200.000 | 1.177.200.000 | 100 | 721.782.040,00 | 61,31 | 455.417.960,00 | 38,69 |
|  | 75 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur | 352.800.000 | 352.800.000 | 100 | 241.522.250,00 | 68,46 | 111.277.750,00 | 31,54 |
|  | 76 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur | 910.400.000 | 910.400.000 | 100 | 636.584.900,00 | 69,92 | 273.815.100,00 | 30,08 |
|  | 77 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur | 696.000.000 | 696.000.000 | 100 | 502.057.539,00 | 72,13 | 193.942.461,00 | 27,87 |
|  | 78 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur | 1.035.000.000 | 1.035.000.000 | 100 | 1.005.846.129,00 | 97,18 | 29.153.871,00 | 2,82 |
|  | 79 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Pesak, Kabupaten Belitung Timur | 646.160.000 | 646.160.000 | 100 | 545.114.386,00 | 84,36 | 101.045.614,00 | 15,64 |
|  | 80 | Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka | 90.000.000 | 90.000.000 | 100 | 90.000.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 81 | Kegiatan Pengelolaan DAK Fisik SMK | 0 | 10.236.000.000 | 100 | 5.089.561.871,00 | 49,72 | 5.146.438.129,00 | 50,28 |
|  | 82 | Kegiatan Pengelolaan DAK Fisik SMA/MA | 0 | 13.468.000.000 | 100 | 10.761.840.574,00 | 79,91 | 2.706.159.426,00 | 20,09 |
|  | I | Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | - | 53.855.000.000 | 100 | 48.774.982.989,00 | 90,57 | 5.080.017.011,00 | 9,4328 |
|  | 1 | Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik) |  | 1.149.400.000 | 100 | 762.077.035,00 | 66,30 | 387.322.965,00 | 33,70 |
|  | 2 | Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik) |  | 2.157.400.000 | 100 | 1.938.128.328,00 | 89,84 | 219.271.672,00 | 10,16 |
|  | 3 | Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik) |  | 897.400.000 | 100 | 797.456.821,00 | 88,86 | 99.943.179,00 | 11,14 |
|  | 4 | Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 4 Pangkalpinang (DAK Non Fisik) |  | 659.400.000 | 100 | 592.651.929,00 | 89,88 | 66.748.071,00 | 10,12 |
|  | 5 | Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 5 Pangkalpinang (DAK Non Fisik) |  | 537.600.000 | 100 | 409.448.101,00 | 76,16 | 128.151.899,00 | 23,84 |
|  | 6 | Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Sungailiat (DAK Non Fisik) |  | 1.486.800.000 | 100 | 1.216.930.000,00 | 81,85 | 269.870.000,00 | 18,15 |
|  | 7 | Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 2 Sungailiat (DAK Non Fisik) |  | 932.400.000 | 100 | 757.849.837,00 | 81,28 | 174.550.163,00 | 18,72 |
|  | 8 | Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Mendo Barat (DAK Non Fisik) |  | 359.800.000 | 100 | 359.800.000,00 | 100,00 | - | 0,00 |
|  | 9 | Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Belinyu (DAK Non Fisik) |  | 424.200.000 | 100 | 310.880.000,00 | 73,29 | 113.320.000,00 | 26,71 |
|  | 10 | Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Bakam (DAK Non Fisik) |  | 410.200.000 | 100 | 430.400.000,00 | 104,92 | (20.200.000,00) | -4,92 |
|  | 11 | Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Koba (DAK Non Fisik) |  | 551.600.000 | 100 | 551.955.000,00 | 100,06 | (355.000,00) | -0,06 |
|  | 12 | Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 2 Koba (DAK Non Fisik) |  | 1.099.000.000 | 100 | 781.213.212,00 | 71,08 | 317.786.788,00 | 28,92 |
|  | 13 | Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Pangkalan Baru (DAK Non Fisik) |  | 1.223.600.000 | 100 | 1.060.388.225,00 | 86,66 | 163.211.775,00 | 13,34 |
|  | 14 | Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Simpang Katis (DAK Non Fisik) |  | 999.600.000 | 100 | 849.033.893,00 | 84,94 | 150.566.107,00 | 15,06 |
|  | 15 | Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Sungai Selan (DAK Non Fisik) |  | 278.600.000 | 100 | 269.573.960,00 | 96,76 | 9.026.040,00 | 3,24 |
|  | 16 | Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Muntok (DAK Non Fisik) |  | 931.000.000 | 100 | 734.438.005,00 | 78,89 | 196.561.995,00 | 21,11 |
|  | 17 | Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Kelapa (DAK Non Fisik) |  | 730.800.000 | 100 | 712.094.110,00 | 97,44 | 18.705.890,00 | 2,56 |
|  | 18 | Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Parit Tiga (DAK Non Fisik) |  | 854.000.000 | 100 | 774.633.797,00 | 90,71 | 79.366.203,00 | 9,29 |
|  | 19 | Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Tempilang (DAK Non Fisik) |  | 386.400.000 | 100 | 394.450.000,00 | 102,08 | (8.050.000,00) | -2,08 |
|  | 20 | Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Tukak Sadai (DAK Non Fisik) |  | 368.200.000 | 100 | 361.300.000,00 | 98,13 | 6.900.000,00 | 1,87 |
|  | 21 | Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Toboali (DAK Non Fisik) |  | 971.600.000 | 100 | 978.980.275,00 | 100,76 | (7.380.275,00) | -0,76 |
|  | 22 | Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Air Gegas (DAK Non Fisik) |  | 516.600.000 | 100 | 518.582.186,00 | 100,38 | (1.982.186,00) | -0,38 |
|  | 23 | Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Payung (DAK Non Fisik) |  | 463.400.000 | 100 | 461.160.000,00 | 99,52 | 2.240.000,00 | 0,48 |
|  | 24 | Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Simpang Rimba (DAK Non Fisik) |  | 81.200.000 | 100 | 81.200.000,00 | 100,00 | - | 0,00 |
|  | 25 | Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Pulau Besar (DAK Non Fisik) |  | 144.200.000 | 100 | 108.934.500,00 | 75,54 | 35.265.500,00 | 24,46 |
|  | 26 | Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Tanjungpandan (DAK Non Fisik) |  | 1.503.600.000 | 100 | 1.407.721.655,00 | 93,62 | 95.878.345,00 | 6,38 |
|  | 27 | Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 2 Tanjungpandan (DAK Non Fisik) |  | 1.097.600.000 | 100 | 1.064.690.800,00 | 97,00 | 32.909.200,00 | 3,00 |
|  | 28 | Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 3 Tanjungpandan (DAK Non Fisik) |  | 700.000.000 | 100 | 572.328.500,00 | 81,76 | 127.671.500,00 | 18,24 |
|  | 29 | Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Badau (DAK Non Fisik) |  | 641.200.000 | 100 | 647.271.990,00 | 100,95 | (6.071.990,00) | -0,95 |
|  | 30 | Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Selat Nasik (DAK Non Fisik) |  | 184.800.000 | 100 | 152.038.700,00 | 82,27 | 32.761.300,00 | 17,73 |
|  | 31 | Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Manggar (DAK Non Fisik) |  | 842.800.000 | 100 | 600.600.000,00 | 71,26 | 242.200.000,00 | 28,74 |
|  | 32 | Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Dendang (DAK Non Fisik) |  | 256.200.000 | 100 | 385.272.000,00 | 150,38 | (129.072.000,00) | -50,38 |
|  | 33 | Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Kelapa Kampit (DAK Non Fisik) |  | 639.800.000 | 100 | 308.521.294,00 | 48,22 | 331.278.706,00 | 51,78 |
|  | 34 | Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Simpang Renggiang (DAK Non Fisik) |  | 205.800.000 | 100 | 218.120.570,00 | 105,99 | (12.320.570,00) | -5,99 |
|  | 35 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik) |  | 1.115.800.000 | 100 | 1.084.074.390,00 | 97,16 | 31.725.610,00 | 2,84 |
|  | 36 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik) |  | 1.006.600.000 | 100 | 1.007.796.530,00 | 100,12 | (1.196.530,00) | -0,12 |
|  | 37 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik) |  | 1.110.200.000 | 100 | 834.118.276,00 | 75,13 | 276.081.724,00 | 24,87 |
|  | 38 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 4 Pangkalpinang (DAK Non Fisik) |  | 844.200.000 | 100 | 861.437.158,00 | 102,04 | (17.237.158,00) | -2,04 |
|  | 39 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Sungailiat (DAK Non Fisik) |  | 1.204.000.000 | 100 | 1.157.740.536,00 | 96,16 | 46.259.464,00 | 3,84 |
|  | 40 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Pemali (DAK Non Fisik) |  | 1.086.400.000 | 100 | 888.687.500,00 | 81,80 | 197.712.500,00 | 18,20 |
|  | 41 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Riau Silip (DAK Non Fisik) |  | 357.000.000 | 100 | 303.687.000,00 | 85,07 | 53.313.000,00 | 14,93 |
|  | 42 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Belinyu (DAK Non Fisik) |  | 674.800.000 | 100 | 583.570.417,00 | 86,48 | 91.229.583,00 | 13,52 |
|  | 43 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Puding Besar (DAK Non Fisik) |  | 687.400.000 | 100 | 621.053.500,00 | 90,35 | 66.346.500,00 | 9,65 |
|  | 44 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Bakam (DAK Non Fisik) |  | 305.200.000 | 100 | 274.748.150,00 | 90,02 | 30.451.850,00 | 9,98 |
|  | 45 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Mendobarat (DAK Non Fisik) |  | 684.600.000 | 100 | 703.433.835,00 | 102,75 | (18.833.835,00) | -2,75 |
|  | 46 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Puding Besar (DAK Non Fisik) |  | 79.800.000 | 100 | 67.122.920,00 | 84,11 | 12.677.080,00 | 15,89 |
|  | 47 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Mendobarat (DAK Non Fisik) |  | 245.000.000 | 100 | 197.027.791,00 | 80,42 | 47.972.209,00 | 19,58 |
|  | 48 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Merawang (DAK Non Fisik) |  | 562.800.000 | 100 | 459.208.325,00 | 81,59 | 103.591.675,00 | 18,41 |
|  | 49 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Pangkalanbaru (DAK Non Fisik) |  | 526.400.000 | 100 | 506.095.000,00 | 96,14 | 20.305.000,00 | 3,86 |
|  | 50 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Namang (DAK Non Fisik) |  | 578.200.000 | 100 | 507.028.832,00 | 87,69 | 71.171.168,00 | 12,31 |
|  | 51 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Koba (DAK Non Fisik) |  | 842.800.000 | 100 | 746.316.791,00 | 88,55 | 96.483.209,00 | 11,45 |
|  | 52 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Sungaiselan (DAK Non Fisik) |  | 324.800.000 | 100 | 283.237.000,00 | 87,20 | 41.563.000,00 | 12,80 |
|  | 53 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Sungaiselan (DAK Non Fisik) |  | 730.800.000 | 100 | 730.799.875,00 | 100,00 | 125,00 | 0,00 |
|  | 54 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Lubuk Besar (DAK Non Fisik) |  | 513.800.000 | 100 | 401.261.007,00 | 78,10 | 112.538.993,00 | 21,90 |
|  | 55 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Tempilang (DAK Non Fisik) |  | 487.200.000 | 100 | 452.954.500,00 | 92,97 | 34.245.500,00 | 7,03 |
|  | 56 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Muntok (DAK Non Fisik) |  | 814.800.000 | 100 | 562.829.868,00 | 69,08 | 251.970.132,00 | 30,92 |
|  | 57 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Jebus (DAK Non Fisik) |  | 834.400.000 | 100 | 934.944.461,00 | 112,05 | (100.544.461,00) | -12,05 |
|  | 58 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Parittiga (DAK Non Fisik) |  | 494.200.000 | 100 | 416.970.411,00 | 84,37 | 77.229.589,00 | 15,63 |
|  | 59 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Simpang Teritip (DAK Non Fisik) |  | 732.200.000 | 100 | 607.506.614,00 | 82,97 | 124.693.386,00 | 17,03 |
|  | 60 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Kelapa (DAK Non Fisik) |  | 841.400.000 | 100 | 855.159.786,00 | 101,64 | (13.759.786,00) | -1,64 |
|  | 61 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Payung (DAK Non Fisik) |  | 775.600.000 | 100 | 749.929.890,00 | 96,69 | 25.670.110,00 | 3,31 |
|  | 62 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Pulau Besar (DAK Non Fisik) |  | 127.400.000 | 100 | 127.373.000,00 | 99,98 | 27.000,00 | 0,02 |
|  | 63 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Lepar pongok (DAK Non Fisik) |  | 302.400.000 | 100 | 302.380.250,00 | 99,99 | 19.750,00 | 0,01 |
|  | 64 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Air Gegas (DAK Non Fisik) |  | 648.200.000 | 100 | 574.709.550,00 | 88,66 | 73.490.450,00 | 11,34 |
|  | 65 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Simpang Rimba (DAK Non Fisik) |  | 511.000.000 | 100 | 523.435.373,00 | 102,43 | (12.435.373,00) | -2,43 |
|  | 66 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Toboali (DAK Non Fisik) |  | 635.600.000 | 100 | 546.624.231,00 | 86,00 | 88.975.769,00 | 14,00 |
|  | 67 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Lepar pongok (DAK Non Fisik) |  | 243.600.000 | 100 | 243.600.000,00 | 100,00 | - | 0,00 |
|  | 68 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Toboali (DAK Non Fisik) |  | 1.148.000.000 | 100 | 1.147.197.171,00 | 99,93 | 802.829,00 | 0,07 |
|  | 69 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Tanjungpandan (DAK Non Fisik) |  | 938.000.000 | 100 | 878.992.000,00 | 93,71 | 59.008.000,00 | 6,29 |
|  | 70 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Tanjungpandan (DAK Non Fisik) |  | 980.000.000 | 100 | 988.833.285,00 | 100,90 | (8.833.285,00) | -0,90 |
|  | 71 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Membalong (DAK Non Fisik) |  | 621.600.000 | 100 | 628.056.570,00 | 101,04 | (6.456.570,00) | -1,04 |
|  | 72 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Sijuk (DAK Non Fisik) |  | 637.000.000 | 100 | 636.971.025,00 | 100,00 | 28.975,00 | 0,00 |
|  | 73 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Kelapa Kampit (DAK Non Fisik) |  | 546.000.000 | 100 | 513.840.500,00 | 94,11 | 32.159.500,00 | 5,89 |
|  | 74 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Manggar (DAK Non Fisik) |  | 849.800.000 | 100 | 862.122.000,00 | 101,45 | (12.322.000,00) | -1,45 |
|  | 75 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Gantung (DAK Non Fisik) |  | 793.800.000 | 100 | 861.912.500,00 | 108,58 | (68.112.500,00) | -8,58 |
|  | 76 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Damar (DAK Non Fisik) |  | 449.400.000 | 100 | 448.300.700,00 | 99,76 | 1.099.300,00 | 0,24 |
|  | 77 | Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Simpang Pesak (DAK Non Fisik) |  | 539.000.000 | 100 | 436.669.252,00 | 81,01 | 102.330.748,00 | 18,99 |
|  | 78 | Pengelolaan BOS pada SLB Negeri 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik) |  | 194.000.000 | 100 | 156.900.000,00 | 80,88 | 37.100.000,00 | 19,12 |
|  | 79 | Pengelolaan BOS pada SLB Negeri 1 Sungailiat (DAK Non Fisik) |  | 89.200.000 | 100 | 89.200.000,00 | 100,00 | - | 0,00 |
|  | 80 | Pengelolaan BOS pada SLB Negeri 1 Koba (DAK Non Fisik) |  | 84.000.000 | 100 | 75.020.700,00 | 89,31 | 8.979.300,00 | 10,69 |
|  | 81 | Pengelolaan BOS pada SLB Negeri 1 Muntok (DAK Non Fisik) |  | 84.000.000 | 100 | 84.196.417,00 | 100,23 | (196.417,00) | -0,23 |
|  | 82 | Pengelolaan BOS pada SLB Negeri 1 Toboali (DAK Non Fisik) |  | 84.000.000 | 100 | 83.975.379,00 | 99,97 | 24.621,00 | 0,03 |
|  | 83 | Pengelolaan BOS pada SLB Negeri 1 Tanjungpandan (DAK Non Fisik) |  | 118.200.000 | 100 | 111.529.500,00 | 94,36 | 6.670.500,00 | 5,64 |
|  | 84 | Pengelolaan BOS pada SLB Negeri 1 Manggar (DAK Non Fisik) |  | 84.200.000 | 100 | 84.278.500,00 | 100,09 | (78.500,00) | -0,09 |

Pada tabel diatas tampak bahwa pencapaian realisasi fisik belanja langsung mencapai 97,36% walaupun realisasi keuangan hanya mencapai 81,71%.

Pencapaian penyerapan anggaran belanja langsung  anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 sebesar  Rp 195,721,622,695.00 (81,71%) dari total pagu anggaran sebesar Rp  239,536,757,900 . Pencapaian penyerapan anggaran belanja tidak langsung  sebesar 222,931,741,420.00  (93,74%) dari total pagu anggaran sebesar Rp 237,826,631,204.63 . Sehingga Pencapaian penyerapan anggaran total (belanja tidak langsung  dan belanja langsung) anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 sebesar Rp 418,653,364,115.00 (87,70%) dari total pagu anggaran sebesar  Rp  477,363,389,105.

Program Administrasi Perkantoran terdiri dari 19 kegiatan,  pencapaian penyerapan anggaran program ini  sebesar  Rp   41,907,080,184  (95,21%) dari total pagu anggaran sebesar Rp  44,016,510,000 dan untuk tingkat pencapaian kinerja program mencapai 100%.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 5 kegiatan,  pencapaian penyerapan anggaran program ini  sebesar  Rp   991,939,863 (73.47%) dari total pagu anggaran sebesar Rp1,350,160,000 sedangkan untuk tingkat pencapaian kinerja program baru mencapai 80%. Hal ini dikarenakan ada satu kegiatan yang tidak dilaksanakan dalam program ini yaitu Penyusunan DED pembangunan gedung kantor.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 2 kegiatan,  pencapaian penyerapan anggaran program ini  sebesar  Rp 561,306,500 (88.01%) dari total pagu anggaran sebesar Rp 637,760,000  dan untuk tingkat pencapaian kinerja program mencapai 100%.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 2 kegiatan,  pencapaian penyerapan anggaran program ini  sebesar Rp. 234,257,250 (81.12%) dari total pagu anggaran sebesar  Rp. 288,776,000 dan untuk tingkat pencapaian kinerja program mencapai 100%.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun terdiri dari 11 kegiatan,  pencapaian penyerapan anggaran program ini  sebesar  Rp. 10,351,794,457 (84.59%) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 12,237,277,000 sedangkan untuk tingkat pencapaian kinerja program baru mencapai 96.64%. Hal ini dikarenakan ada tiga sub kegiatan yang tidak dilaksanakan dalam program ini yaitu Pencetakan majalah PAUD, Pengadaan Buku bacaan perpustakaan untuk SD dan Pengadaan Buku bacaan perpustakaan Pendidikan Khusus.

Program Pendidikan Non Formal terdiri dari 2 kegiatan,  pencapaian penyerapan anggaran program ini  sebesar Rp.  1,368,853,300 (85.48%) dari total pagu anggaran sebesar  Rp. 1,601,341,400 dan untuk tingkat pencapaian kinerja program mencapai 100%.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan terdiri dari 1 kegiatan,  pencapaian penyerapan anggaran program ini  sebesar Rp.  492,478,723 (65.63%) dari total pagu anggaran sebesar  Rp. 750,338,000 dan untuk tingkat pencapaian kinerja program mencapai 100%.

Program Pendidikan Menengah dan Tinggi terdiri dari 82 kegiatan,  pencapaian penyerapan anggaran program ini  sebesar  Rp. 91,038,929,429 (72.95%) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 124,799,595,500 sedangkan untuk tingkat pencapaian kinerja program baru mencapai 99.61%. Hal ini dikarenakan ada lima sub kegiatan yang tidak dilaksanakan dalam program ini yaitu Pengadaan buku bacaan perpustakaan untuk SMA, Pengadaan buku bacaan perpustakaan untuk SMK, Pencetakan buku modul SMK, Pengadaan Peralatan Praktek dan Media pembelajaran SMA dan Pengadaan Peralatan Praktek SMK. Selain itu pencapaian penyerapan anggaran pada beberapa sekolah masih rendah karena prosedur pertanggungjawaban belanja (SPJ) yang kurang dipahami oleh Sekolah.

Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terdiri dari 84 kegiatan,  pencapaian penyerapan anggaran program ini  sebesar Rp. 48,774,982,989 (90.57%) dari total pagu anggaran sebesar  Rp. 53,855,000,000 dan untuk tingkat pencapaian kinerja program mencapai 100%.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah melakukan intervensi anggaran ke Kabupaten/Kota dalam bentuk pemberian bantuan keuangan untuk bidang pendidikan yang bersifat khusus  dan juga dalam bentuk belanja hibah kepada sekolah/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan pendidikan. Intervensi anggaran ini juga bertujuan untuk pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 – 2017.

Adapun  anggaran Bantuan Keuangan  khusus bidang pendidikan pada APBD Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11

Realisasi Anggaran Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan

Tahun 2017